重庆市农业农村委员会

贯彻落实《重庆市中央生态环境保护督察

报告》整改方案

为全面贯彻落实2020年5月9日重庆市中央生态环境保护督察报告反馈会议精神，深入落实市委、市政府关于中央生态环境保护督察整改工作部署，精准落实《重庆市贯彻落实〈重庆市中央生态环境保护督察报告〉整改方案》明确的整改目标和工作任务，结合我市农业农村工作实际和行业发展特点，扎实推进涉农生态环境保护督察整改工作，制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深学笃用习近平生态文明思想，全面贯彻党中央、国务院生态环境保护决策部署，深化落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持生态优先、绿色发展，坚持共抓大保护、不搞大开发，强化长江“上游意识”、担起“上游责任”，把中央生态环境保护督察整改工作作为一项重大政治责任、重大发展任务、重大民生工程，以最坚决的态度、最严格的制度、最有力的措施落地落实督察整改，以减量化为源头、以资源化利用为主线、以完善治污设施为手段，精准抓好农药化肥减量、水产养殖污染整治、畜禽粪污资源化利用，全面系统推进农业面源污染防治工作，努力发挥农业在推进长江经济带绿色发展和川渝地区双城经济圈建设中的积极作用。

二、基本原则

（一）突出重点、统筹推进。以化肥农药、水产养殖等当前农业环境突出问题治理为重点，强化农耕措施和工程措施的推广应用，确保突出问题及时整改到位。统筹抓好畜禽养殖、农作物秸秆、废弃农膜等面源污染源头管控，加快推进种养结合循环农业发展，推动农业面源污染系统防治。

（二）依法依规、实事求是。严格执行生态环境保护法律法规和政策标准，从严从实推动农业面源污染防治工作，不回避当前农业环境问题，也不搞环保问题扩大化，综合考虑农业生产保供给的特殊性和农业产业转型发展的现实性，精准施策，依法依规推进治理，坚决防止督察整改“一刀切”。对能够立即整改的，立行立改、迅速整改到位；对需要阶段推进的，限时整改到位，并长期坚持。

（三）对标对表、精准整改。坚持问题导向、目标导向、结果导向，认真对照《重庆市中央生态环境保护督察报告》（以下简称《督察报告》），逐条细化梳理问题、制定整改措施，逐件明确整改目标、责任和时限，逐项挂账销号、整改落实。

（四）举一反三、标本兼治。以中央生态环境保护督察反馈问题整改为契机，由点及面，进一步反思农业面源污染问题防治的重点难点环节，从源头性、制度性、系统性推进农业面源污染防治工作，努力推动农业绿色发展，持续推进农业生产环境不断好转。

三、工作目标

（一）督察整改任务全面落实。《督察报告》反馈涉及市农业农村委牵头整改任务共3项，到2020年年底前完成1项，2022年年底前完成余下2项，确保整改成效长期巩固。

（二）农业废弃物资源化利用率稳步提升。着力推动水产养殖尾水、畜禽养殖粪污、农作物秸秆等农业废弃物资源化利用，到2020年，畜禽粪污、农作物秸秆综合利用率分别达到75%和85%以上。回收废弃农膜10185吨，回收网点覆盖所有涉农乡镇，主城九区村级回收网点达到85%，全市加厚和可降解地膜应用推广达到6000亩。到2022年年底，累计完成10770万吨养殖尾水直排整改。

（三）持续推广化肥农药减量技术。以单位面积施用量高的地区、作物和新型经营主体为重点，通过推广配方肥、有机肥和绿色防控、专业化统防统治等重点技术，2020年全市化肥农药使用量减少0.5%左右。

四、主要措施

（一）深学笃用习近平生态文明思想，坚决贯彻党中央、国务院生态环境保护决策部署和市委、市政府工作要求。在“学懂”“弄通”“做实”上下功夫，切实把思想和行动统一到党中央、国务院决策部署上来，统一到市委、市政府的工作要求上来，扎实推进农业绿色发展，开创农业农村生态文明建设新局面。

1. 深入学习。坚持从学习抓起、从根本改起，以学促干、以学促改。通过工委会议、主任办公会议、理论学习中心组等各种会议，深入学习习近平生态文明思想和习近平总书记关于生态环境保护的重要指示精神。及时传达学习党中央、国务院决策部署和市委、市政府工作要求，让习近平生态文明思想成为指导农业农村系统干部职工的行动指南和行为准则。

责任单位：市农业农村委、各区县

2. 强化培训。坚持把生态文明建设和生态环境保护作为农业农村系统领导干部培训、业务培训和高素质农民培训内容，更加突出对习近平生态文明思想和党中央、国务院生态环境保护大政方针政策以及市委、市政府有关工作要求的教育培训，让广大农业战线上的干部职工和从业人员深入了解生态文明知识和法律法规，增强尽职履责的自觉性。

责任单位：市农业农村委、各区县

3. 深化落实。对标对表习近平生态文明思想，对标对表党中央、国务院决策部署，对标对表习近平总书记对重庆提出的系列重要指示精神，围绕推动长江经济带绿色发展、成渝地区双城经济圈建设、打赢污染防治攻坚战等部署要求，扎实推进化肥农药使用减量行动、水产养殖尾水专项整治和畜禽粪污资源化利用等重点工作，加大专项支持力度，不断推动农业投入品减量化、生产过程清洁化、农业废弃物资源化的全过程管理体系。

责任单位：市农业农村委、各区县

（二）压紧扣实行业生态环境保护责任，着力推动农业绿色发展。坚持从政治的高度审视农业环保和农业生产问题，压紧扣实行业生态环保责任，使生态文明思想贯穿农业产业发展全过程。

4. 明确责任。深入落实“管发展必须管环保、管生产必须管环保、管行业必须管环保”的要求，全市农业农村系统切实认真履行“一岗双责”，牢固树立生态环保一盘棋观念，加强行业产业发展过程中的技术指导，积极开展农业绿色生产技术推广，大力发展现代山地特色高效农业。

责任单位：市农业农村委、各区县

5. 加强督促。农药化肥、水产等行业处室牵头制订各行业生态环保整改方案，明确年度整改目标和整改进度。落实综合督促与行业督促机制，不定期开展综合督促检查，各行业根据整改方案和行业发展特点，开展经常性督促指导工作。

责任单位：市农业农村委、各区县

6. 强化考核。进一步完善干部考核办法，充分发挥考核的激励导向作用，将贯彻落实习近平生态文明思想纳入有关干部履职考核内容，促进干部尽职尽责、担当作为。

责任单位：市农业农村委、各区县

（三）加快补齐短板弱项，全面做好农业生态环境突出问题整治。对标对表中央生态环境保护督察反馈指出的化肥农药、水产养殖等突出问题，进一步补短板，强弱项，加强农业生态环境突出问题整治工作，确保整治任务如期完成。

7. 做严做实化肥农药减量工作。强化规模种植户技术指导，以单位面积施用量高的地区、作物和新型经营主体为重点，推广配方肥、有机肥和绿色防控、专业化统防统治等重点技术。设立全市化肥农药减量技术咨询电话。在重点河流沿线区县落实农作物病虫害绿色防控产品应用推广补贴试点和有机肥推广补贴示范试点项目，逐级开展化肥、农药减量技术培训指导。开展农药使用现状及农作物肥料施用情况调查。完成50个以上农业地方标准制订修订，推动种植业“两品一标”规模增长1%以上。

责任单位：市农业农村委、各区县

8. 加强水产养殖污染专项治理。开展全市近3年（2017-2019年）池塘养殖尾水直排及治理情况的排查，收集汇总先期已整改情况，建立池塘养殖环境问题清单台账，指导区县结合实际制定池塘养殖环境问题“一场一策”，制订完善整改子方案。综合应用生态养殖技术，加强尾水治理和循环利用。扎实推进水产绿色健康养殖，采取综合措施开展水产养殖尾水治理，禁止未经处理的养殖尾水直排到江河湖库。

责任单位：市农业农村委、各区县

9. 持续推进畜禽粪污资源化利用。强化工作机制建设，建立畜禽粪污资源化利用定期调度、适时通报、年度考核工作机制，督促区县落实畜禽粪污资源化利用工作责任，提高畜禽粪污资源化利用管理水平。开展畜禽粪污资源化利用指导和服务，做好年度畜牧主导品种和主推技术筛选和发布工作，指导区县因地制宜按照生产工艺、养殖规模、防治需要等，分类配套雨污分流、粪污贮存、粪污处理等设施设备，推广生态循环发展模式，着力提升全市畜牧业协调可持续发展水平。

责任单位：市农业农村委、各区县

（四）举一反三，切实推动农业生态环保工作上新台阶。以中央生态环境保护督察为契机，借势发力，举一反三，动态发现农业产业发展过程中的生态环境问题和差距，从源头抓起，力求做到标本兼治，不断提升农业生态环保管理水平。

10. 深入推进农作物秸秆资源化利用。建立完善农作物秸秆资源台账，基本形成数据完整、逻辑清晰的数据库，建成准确反映全市农作物秸秆产量和利用现状的资源台账。加强秸秆露天禁烧宣传，开展秸秆综合利用示范推广，以秸秆肥料化、饲料化等为主要利用方向，抓好秸秆综合利用重点（试点）区县建设，推广秸秆腐熟还田、秸秆有机肥生产、秸秆青贮等重点利用技术，着力抓好种植基地（大户）秸秆综合利用示范推广，全市秸秆综合利用率稳定在85%以上。

责任单位：市农业农村委、各区县

11. 扎实推进废弃农膜回收利用。开展农膜使用量调查，建立以村为单位农膜使用量台账，动态掌握农膜使用量真实数据。加大调度力度，做到年初有工作部署会议，半年推进会议，年终专项审计验收。严格落实进度月报和季度通报制度，对区县抽查督查不少于30%，规范回收收据、台账和交易结算，确保回收利用数据真实，确保财政资金安全有效。指导尚未建立废弃农膜回收利用相应配套资金政策的区县，制定适合本区县的废弃农膜回收利用管理办法，建立长效保障机制，确保目标任务顺利完成。

责任单位：市供销合作社、各区县

12. 切实抓好农用地土壤污染防治工作。大力实施农用地土壤污染防治，强化分级分类管理，落实受污染耕地安全利用和严格管控任务，开展农用地土壤污染治理与修复应用试点。进一步加大力度、加强调度、加快进度，建立半月一调度、一月一通报制度，有序推进治理工作。到2020年年底，受污染耕地安全利用率达到95%。

责任单位：市农业农村委、各区县

五、组织实施

（一）加强组织领导。成立市农业农村委落实中央生态环境保护督察整改工作领导小组，全面加强对中央生态环境保护督察涉农问题整改工作的组织领导、统筹协调和整体推进。领导小组下设办公室在生态处，建立工作专班，具体负责整改统筹指导、协调推进、工作调度、督促落实等工作，确保督察整改工作落地落细见实效。

（二）强化责任落实。落实市农业农村委牵头，各区县农业农村委分级负责、协同推进的整改工作机制。市农业农村委负责农业面源污染问题整改的统筹协调和指导工作，各区县农业农村委落实整改主体责任，对照督察提出的问题逐项检查梳理，强化整改措施的落实到位，建立工作台账，加强整改销号、档案管理工作，确保整改实效。形成行业主导的整改调度机制，各产业行业单位牵头负责本行业的生态环境问题整改工作，加强日常工作调度和技术指导，确保各项整改工作按时保质完成。

（三）严格督导检查。市农业农村委将会同相关单位不定期开展监督检查，对履职不到位、责任不落实、整改不彻底、工作进度滞后的，综合运用函告、通报、约谈、限期整改等方式倒逼责任落实，深入推进整改。

（四）营造良好氛围。加强正面宣传，借助各类媒体平台，全面宣传报道农业绿色发展的经验做法，提高广大农业从业者思想认识。加强舆论监督，及时曝光督察整改不力、问题突出的负面典型。

（五）加强定期调度。各行业处室要及时跟踪整改进度，加强信息调度，要建立整改目标、措施、责任、时限“一本账”，落实专人专班，加强跟踪调度，每月25日前报整改情况。

附件：1. 《重庆市中央生态环境保护督察报告》例行督察

具体问题整改措施清单专项整改方案

2. 重庆市农业农村委员会贯彻落实《第二轮中央生

态环境保护督察重庆报告》举一反三整改任务措施

清单

附件1-1

《重庆市中央生态环境保护督察报告》

例行督察具体问题整改措施清单

第36项问题专项整改方案

问题：全市农业面源污染问题依然比较突出，成为影响次级河流水环境的重要因素。

为深入贯彻落实《重庆市中央生态环境保护督察报告》精神，根据《重庆市贯彻落实〈重庆市中央生态环境督察报告〉整改方案》（渝委办发﹝2020﹞27号）要求，就《重庆市中央生态环境保护督察报告》例行督察具体问题整改措施清单第36项问题，制定专项整改方案。

一、总体要求

深学笃用习近平生态文明思想，深化落实习近平总书记对重庆生态文明建设和生态环境保护工作提出的重要指示要求，始终坚持生态优先、绿色发展方针，保供给与保生态并举，着力加强农业污染源头管控，大力推广农业清洁生产技术，积极推动水产养殖尾水治理，加大化肥农药减量工作力度，持续推进畜禽粪污资源化利用，努力实现农业绿色发展。

二、整改目标

坚持问题导向，突出抓好化肥农药减量、水产污染治理和畜禽粪污资源化利用，农业面源污染对次级河流的环境质量影响得到缓解。

一是强力推进化肥农药减量使用。强化规模种植户技术指导，以单位面积施用量高的地区、作物和新型经营主体为重点，通过推广配方肥、有机肥、绿色防控、专业化统防统治等重点技术，2020年全市化肥农药使用量减少0.5%左右。

二是加快水产养殖尾水治理。采取池塘鱼菜共生综合种养、池塘底排污生态化改造等多种措施，多措并举开展水产养殖尾水处理和资源化利用，到2022年底完成10770万吨直排尾水养殖场整改，禁止未经处理的养殖尾水直排到江河湖库。

三是持续推进畜禽粪污资源化利用。到2020年底，全市完成40万头存栏生猪当量污染防治设施配套建设，畜禽粪污综合利用率稳定达到75%以上。

三、主要措施及任务分工

（一）做严做实化肥农药减量工作

1. 建立健全测土配方修订发布机制。制定《全市测土配方施肥补充采样方案》，指导全市各区县在前期工作基础上，做好土壤和植物样品采集、分析化验，建立全市土壤养分数据库。优化调整并发布市级区域大配方，指导各区县，进行分区域、分作物的施肥配方调整。（责任单位：市农业农村委、各区县）

市农业农村委责任领导：袁德胜

市农业农村委责任处室（单位）：粮油处，市农技总站

整改时限：2020年12月底，并长期坚持

2. 建立健全配方卡制定发放机制。规范区县配方卡发布内容，重点包含作物配方、合作企业、12316咨询电话等。各区县及时印制推荐配方卡或施肥手册。各乡镇、村社发放施肥手册或推荐配方卡。（责任单位：市农业农村委、各区县）

市农业农村委责任领导：袁德胜

市农业农村委责任处室（单位）：粮油处、市农技总站

整改时限：2020年12月底，并长期坚持

3. 完善配方肥落地机制。强化农企合作，指导各区县公开遴选更新3家以上区县级测土配方施肥合作企业，引导企业按照推荐配方生产肥料产品。建立健全合作企业进入退出动态调整机制。鼓励肥料生产企业、经销商以及新型经营主体等开展配肥服务，按照推荐配方加工配方肥。（责任单位：市农业农村委、各区县）

市农业农村委责任领导：袁德胜

市农业农村委责任处室（单位）：粮油处，市农技总站

整改时限：2020年12月底，并长期坚持

4. 加大技术培训。设立全市“12316”化肥减量技术咨询电话，配套建立全市咨询专家库。市级每年召开化肥农药减量技术观摩培训会2次以上。重点强化规模种植户的技术指导，各区县加强对乡镇分管领导和技术人员以及经销商、规模种植户的培训，并建立培训档案。（责任单位：市农业农村委、各区县）

市农业农村委责任领导：袁德胜、陈勇

市农业农村委责任处室（单位）：粮油处，市农技总站、市农业信息中心

整改时限：2020年12月底，并长期坚持

5. 完善调查调度评估机制。制定《全市主要农作物肥料施用情况调查方案》，完成1000户以上施用情况调查。制定《全市农户农药使用情况典型调查方案》，完成500户农药使用现状调查。调度辖区内肥料、农药生产企业年度生产销售情况。开展农户减量技术知晓率、满意度调查。指导各区县规范开展肥料利用率监测和农药利用率、绿色防控覆盖率和统防统治覆盖率等调查统计，加强数据核查评估。（责任单位：市农业农村委、各区县）

市农业农村委责任领导：袁德胜

市农业农村委责任处室（单位）：粮油处，市农技总站、市种子站

整改时限：2020年12月底，并长期坚持

6. 加大并规范示范片建设管理。积极争取各级财政化肥、农药减量财政投入。在重点河流沿线作好部级和市级化肥、农药减量示范建设。规范各级示范片管理，建立示范片到户台帐。（责任单位：市农业农村委、各区县）

市农业农村委责任领导：袁德胜

市农业农村委责任处室（单位）：粮油处，市农技总站、市种子站

整改时限：2020年12月底，并长期坚持

7. 构建市场激励机制。深入实施质量兴农、品牌兴农战略，推动产业提质增效，带动农户使用减量技术的主动性。2020年农业地方标准制修订50个以上，农业地方标准累计达到300个以上。强化农产品质量安全监督抽检。试行食用农产品合格证制度，扩大农产品质量安全追溯体系推广应用。扶持绿色食品、有机农产品和地理标志农产品发展，推动种植业“两品一标”规模增长1%以上。（责任单位：市农业农村委、各区县）

市农业农村委责任领导：陈勇

市农业农村委责任处室（单位）：安监处

整改时限：2020年12月底，并长期坚持

（二）加强水产养殖污染专项治理

1. 全面摸清家底。开展全市近3年（2017-2019年）池塘养殖尾水直排及治理情况排查，收集汇总先期已整改情况，建立池塘养殖环境问题清单台账，指导区县结合实际制订池塘养殖环境问题“一场一策”，制定完善整改子方案，明确整改目标、措施、责任和时限。在前期已通过生态化改造、关停转产等措施，完成整改任务的区县（如璧山区等）重点做好相关档案收集和总结工作。（责任单位：市农业农村委、各区县）

市农业农村委责任领导：杨宏

市农业农村委责任处室（单位）：渔业处，市水产总站

整改时限：2020年12月底，并长期坚持

2. 综合应用生态养殖技术，加强尾水治理和循环利用。扎实推进水产绿色健康养殖，着力推广池塘鱼菜共生综合种养、池塘底排污生态化改造、多级人工湿地、池塘工程化循环水养殖、生态沟渠净水、多级沉淀池、资源化利用等多种措施开展水产养殖尾水处理。推进种养结合，利用养殖尾水作为周边种植业灌溉用水，或将已经治理的养殖尾水循环使用，实现节水减排。（责任单位：市农业农村委、各区县）

市农业农村委责任领导：杨宏

市农业农村委责任处室（单位）：渔业处，市水产总站

整改时限：2022年12月底，并长期坚持

3. 加强政策引导和宣传，提高社会参与积极性。通过强化技术培训和法律法规宣传，提高水产养殖业主的环保和绿色发展意识，引导社会广泛参与监督，实现尾水有效治理。（责任单位：市农业农村委、各区县）

市农业农村委责任领导：文明维、杨宏

市农业农村委责任处室（单位）：组宣处、渔业处，市水产总站

整改时限：2022年12月底，并长期坚持

（三）持续推进畜禽粪污资源化利用

1. 完成40万头存栏生猪当量污染防治设施配套建设。建立畜禽粪污资源化利用定期调度、适时通报、年度考核工作机制，督促区县落实畜禽粪污资源化利用工作责任，提高全市畜禽粪污资源化利用水平。（责任单位：市农业农村委、各区县）

市农业农村委责任领导：岳发强

市农业农村委责任处室（单位）：畜牧处，市畜牧总站

整改时限：2020年12月底，并长期坚持

2. 开展畜禽粪污资源化利用指导和服务。发布年度畜牧主导品种和主推技术，指导区县因地制宜按照生产工艺、养殖规模、防治需要等，分类配套雨污分流、粪污贮存、粪污处理等设施设备，推广生态循环发展模式。（责任单位：市农业农村委、各区县）

市农业农村委责任领导：岳发强

市农业农村委责任处室（单位）：畜牧处，市畜牧总站

整改时限：2020年12月底，并长期坚持

四、保障措施

一是强化组织领导。认真贯彻落实重庆市生态环境保护督察工作领导小组关于第二轮中央生态环境保护督察整改工作的部署，严格落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”要求，认真落实督察整改工作责任，切实加强专项整改工作的组织领导，统筹推进各项整改措施落实落地。

二是强化责任落实。落实市农业农村委牵头，各区县农业农村委分级负责、协同推进的整改工作机制。市农业农村委负责农业面源污染问题整改的统筹协调和指导工作，各区县农业农村委要落实整改主体责任，对照督察提出的问题逐项检查梳理，强化整改措施的落实到位，建立工作台账，加强整改销号、档案管理工作，确保整改实效。

三是严格督导检查。市农业农村委将会同相关部门不定期开展监督检查，对履职不到位、责任不落实、整改不彻底、工作进度滞后的，综合运用函告、通报、约谈、限期整改等方式倒逼责任落实，深入推进整改。

四是加强定期调度。各区县要建立整改目标、措施、责任、时限“一本账”，落实专人专班，加强跟踪调度，每月25日前报整改情况。

附件：2020年畜禽养殖污染防治设施配套建设任务表

附件

2020年畜禽养殖污染防治设施配套建设任务表

| 序号 | 区县 | 分配任务（万头） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 酉阳县 | 1.3 |
| 2 | 彭水县 | 2.8 |
| 3 | 涪陵区 | 2.5 |
| 4 | 潼南区 | 2.8 |
| 5 | 武隆区 | 2.5 |
| 6 | 万州区 | 2.3 |
| 7 | 长寿区 | 2.3 |
| 8 | 永川区 | 2.3 |
| 9 | 大足区 | 2.3 |
| 10 | 梁平区 | 2.3 |
| 11 | 垫江县 | 2.3 |
| 12 | 奉节县 | 2.3 |
| 13 | 巫山县 | 2.3 |
| 14 | 巫溪县 | 2.3 |
| 15 | 南川区 | 2.3 |
| 16 | 綦江区 | 1.9 |
| 17 | 云阳县 | 2.2 |
| 18 | 秀山县 | 1 |
| 合 计 |  | 40 |

附件1-2

《重庆市中央生态环境保护督察报告》

例行督察具体问题整改措施清单

第37项问题专项整改方案

问题：水产养殖尾水直排现象普遍。2018年，重庆市水产养殖面积83024公顷，其中配套建有尾水处理设施只有1505公顷，仅占总养殖面积的1.8%，（2017-2019年）每年大约10770万吨尾水未经处理直接排放。

为全面贯彻落实《重庆市中央生态环境保护督察报告》精神，根据《重庆市贯彻落实〈重庆市中央生态环境督察报告〉整改方案》（渝委办发〔2020〕27号）要求，在前期摸底调查的基础上，就《重庆市中央生态环境保护督察报告》例行督察具体问题整改措施清单第37项问题，制定专项整改方案。

一、总体要求

深学笃用习近平生态文明思想，深化落实习近平总书记对重庆生态文明建设和生态环境保护工作提出的重要指示要求，按照市委市政府有关部署，以及市农业农村委、市生态环境局等10部门印发的《关于加快推进水产养殖业绿色发展的具体措施》（渝农发〔2019〕125号）有关要求，强化站位，夯实责任，细化措施，立行立改，积极推广池塘养殖尾水治理技术，加快推进水产养殖尾水治理，全力解决池塘养殖尾水未经处理直排江河湖库问题，努力实现养殖尾水排放符合环保要求，扎实推进水产养殖绿色发展。

二、整改目标

重点针对2017年以来的池塘，多措并举开展养殖尾水治理， 2022年底前完成10770万吨直排尾水养殖场整改，禁止未经处理的池塘养殖尾水直排到江河湖库，督导潼南区完成相关问题整改。举一反三，在全市逐步推进落实《淡水池塘养殖水排放要求》（SC/T9101-2007）,促进水产养殖业绿色发展。

严把时间节点，打表推进落实。2020年12月底前，指导区县制定完善池塘养殖环境问题“一场一档”、“一场一策”，制定专项整改子方案（前期已完成整改任务的璧山等区县，重点是做好相关档案、总结）。采用生物技术、工程技术及资源化利用等整改措施，2021年6月底前，完成约1000万吨养殖尾水直排任务整改，做好前期工作小结；2021年12月底前，完成约3000万吨尾水直排整改任务；2022年12月底前，全面完成剩余6770余万吨养殖尾水直排整改任务。

三、主要措施及任务分工

（一）全面摸清家底

开展全市近3年（2017-2019年）池塘养殖尾水直排及治理情况排查，收集汇总先期已整改情况，建立池塘养殖环境问题清单台账，全面排查直排隐患。（责任单位：市农业农村委、各区县）

市农业农村委责任领导：杨宏

市农业农村委责任处室（单位）：渔业处，市水产总站

整改时限：2020年10月底前

（二）推行以生物技术为主的整改措施

推行池塘鱼菜共生综合种养模式，将渔业和种植业有机结合，原位修复池塘水体和消纳减控富营养化物质；推行多级人工湿地模式，模拟天然湿地系统，对池塘养殖污水进行处理，达到水质净化作用；推行生态沟渠净水模式，通过沟渠种植植物或设置过滤坝等形式，以截污和吸附氮磷。（责任单位：市农业农村委、各区县）

市农业农村委责任领导：杨宏

市农业农村委责任处室（单位）：渔业处，市水产总站

整改时限：立行立改，长期坚持

（三）推行以工程技术为主的整改措施

推行池塘工程化循环水养殖模式，主推池塘内循环微流水养殖、集装箱循环水养殖等池塘工程化循环水养殖模式，促进废水循环利用；推行多级沉淀池，通过在养殖尾水排放端设置阶梯型沉淀池，实现池塘尾水清液回收，干物质用作肥料。（责任单位：市农业农村委、各区县）

市农业农村委责任领导：杨宏

市农业农村委责任处室（单位）：渔业处，市水产总站

整改时限：立行立改，长期坚持

（四）推行以资源化利用为主的整改措施

推行尾水资源化利用，将池塘养殖尾水收集用于农业灌溉；推行池塘底排污生态化改造模式，通过在养殖池塘底部建设排污井，将排出的废弃物进行固液分离，在用于农业生产的同时，尾水还可循环用于养殖池塘，实现资源化利用。（责任单位：市农业农村委、各区县）

市农业农村委责任领导：杨宏

市农业农村委责任处室（单位）：渔业处，市水产总站

整改时限：立行立改，长期坚持

（五）抓好宣传引导

通过强化技术培训和法律法规宣传，提高水产养殖业主的环保和绿色发展意识，引导社会广泛参与监督，力争到“十四五”末，实现尾水有效治理。（责任单位：市农业农村委、各区县）

市农业农村委责任领导：文明维、杨宏

市农业农村委责任处室（单位）：组宣处、渔业处，市水产总站

整改时限：立行立改，长期坚持

四、保障措施

（一）强化组织领导。在市委农业农村工委领导下，成立全市水产养殖尾水直排问题整改工作领导小组，下设工作小组分片督促指导区县；各区县要严格落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”，认真落实督察整改工作责任，切实加强专项整改工作的组织领导，强化统筹协调、督促推动、工作保障，全力以赴抓好问题整改落实。

（二）严格督导检查。市农业农村委将会同市级相关部门不定期开展监督检查，对履职不到位、责任不落实、整改不彻底、工作进度滞后的，综合运用函告、通报、约谈、限期整改等方式倒逼责任落实，深入推进整改。

（三）加大政策支持。积极引导和支持养殖业主开展水产养殖尾水治理，开展资源化利用。

（四）规范销号程序。各区县按照市环督办生态环境保护督察整改销号工作规则，及时完成问题整改销号。

（五）开展定期调度。各区县要建立整改目标、措施、责任、时限“一本账”，落实专人专班，加强跟踪调度，每月25日前报整改情况。市农业农村委有特殊时间要求的另行通知。

（六）强化责任落实。明确区县属地责任，压实乡镇日常管理责任，落实业主主体责任。区县应落实各级各部门责任，明确相关部门责任分工，建立协调联动机制，定期开展工作调度，打表长效推进。财政部门保障资金，相关部门依照职责加强对水产养殖尾水排放的监管执法，农业农村部门制定完善专项整改子方案，合同相关部门落实整改工作。

（七）落实日常监管。配合相关部门，进一步强化养殖尾水排放监管及重点区域池塘养殖尾水监测，积极采取尾水排放提前报备、排放现场环保监督等切实有效措施，禁止未经处理的池塘养殖尾水直排到江河湖库。

附件：各区县池塘养殖尾水直排整改任务表

附件

各区县池塘养殖尾水直排整改任务表

| 序号 | 区县 | 近三年年均直排尾水量（万吨） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 丰都县 | 100 |
| 2 | 巴南区 | 300 |
| 3 | 石柱 | 20 |
| 4 | 江津 | 670 |
| 5 | 南川区 | 150 |
| 6 | 长寿区 | 350 |
| 7 | 璧山区 | 800 |
| 8 | 云阳县 | 150 |
| 9 | 武隆 | 20 |
| 10 | 铜梁 | 750 |
| 11 | 奉节 | 50 |
| 12 | 涪陵 | 900 |
| 13 | 沙坪坝 | 15 |
| 14 | 九龙坡 | 15 |
| 15 | 永川区 | 550 |
| 16 | 綦江 | 80 |
| 17 | 潼南 | 700 |
| 18 | 黔江 | 200 |
| 19 | 渝北区 | 550 |
| 20 | 万盛 | 20 |
| 21 | 荣昌 | 300 |
| 22 | 秀山 | 200 |
| 23 | 万州 | 500 |
| 24 | 合川 | 900 |
| 25 | 巫山 | 10 |
| 26 | 大足 | 700 |
| 27 | 彭水 | 80 |
| 28 | 北碚 | 50 |
| 29 | 酉阳 | 40 |
| 30 | 巫溪 | 55 |
| 31 | 梁平 | 350 |
| 32 | 垫江 | 300 |
| 33 | 大渡口 | 3 |
| 34 | 城口县 | 3 |
| 35 | 开州区 | 700 |
| 36 | 忠县 | 200 |
| 37 | 南岸 | 10 |
| 38 | 江北 | 10 |
| 合 计 |  | 10801 |

注：1、此表针对“池塘”（专用塘、山坪塘）。

2、池塘水深平均按2米测算。

3、“近三年”指2017年、2018年、2019年。

附件1-3

《重庆市中央生态环境保护督察报告》

例行督察具体问题整改措施清单

第39项问题专项整改方案

问题：化肥农药减量工作不严不实。测土配方施肥工作仍然停留在宣传上，效果停留在统计上，全市近三年土质检测实际覆盖率不足10%，加上缺乏相应的配方肥，导致测土配方施肥措施难以落地，全市单位播种面积化肥实际使用量不降反升。督察组随机走访3个村10多位村民，大家既不知道什么是测土配方施肥，也不清楚去何处购买配方肥。全市23条主要河流污染负荷中，农业种植产生的化学需氧量、氨氮、总磷占比逐年增加。另外，农药减量工作尚未全面推开，即便是示范项目也收效甚微，电话回访参与示范项目的105位农户，仅有10位表示使用绿色防控生物药剂。

为深入贯彻落实《重庆市中央生态环境保护督察报告》精神，根据《重庆市贯彻落实〈重庆市中央生态环境督察报告〉整改方案》（渝委办发〔2020〕27）要求，就《重庆市中央生态环境保护督察报告》例行督察具体问题整改措施清单第39项问题，制定专项整改方案。

一、总体要求

深学笃用习近平生态文明思想，深化落实习近平总书记对重庆生态文明建设和生态环境保护工作提出的重要指示要求，始终坚持生态优先，绿色环保。深入实施整改工作，着力推进思想认识不断深化，工作作风持续务实扎实，坚决推进化肥、农药减量工作整改到位，形成常态化、长效化的制度机制，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

二、整改目标

（一）化肥减量工作整改目标

强化规模种植户技术指导，以单位面积施用量高的地区、作物和规模新型经营主体为重点，因地制宜推广配方肥、有机肥、水肥一体化、秸秆还田、培植绿肥、肥料深施等化肥减量技术，减少不合理化肥施用，推动到2020年全市化肥使用量减少0.5%左右。

（二）农药减量工作整改目标

强化规模种植户技术指导，以单位面积使用量高的地区、作物和新型经营主体为重点，强化监测预警，推广抗病品种、绿色防控、专业化统防统治等农药减量技术，因地制宜推广适时防治、对症用药、使用低风险及低用量农药、添加减量助剂和使用高效药械，推动到2020年全市农药使用量减少0.5%左右。

三、化肥减量工作不严不实整改措施

（一）针对测土配方工作流于形式问题，建立健全测土配方修订发布机制

1. 扎实开展测土基础工作。市农技总站参考《测土配方施肥技术规程》，制定《全市测土配方施肥补充采样方案》，指导全市各区县在前期工作基础上，开展土壤和植物样品采集。（责任单位：市农业农村委、各区县）

市农业农村委责任领导：袁德胜

市农业农村委责任处室（单位）：市农技总站

整改时限：2020年12月底前

2. 各区县根据技术规程和《全市测土配方施肥补充采样方案》，做好土壤和植物样品采集、分析化验工作。各区县要加强采样和化验数据质量控制。检测化验结果上报市农技总站，建立全市土壤养分数据库。（责任单位：市农业农村委、各区县）

市农业农村委责任领导：袁德胜

市农业农村委责任处室（单位）：粮油处，市农技总站

整改时限：2020年12月底前

3. 完善作物施肥配方。市农技总站优化调整并发布市级区域大配方。各区县在测土工作基础上，根据检测结果和主要农作物养分需求规律，进行分区域、分作物的施肥配方调整。围绕优势特色作物开展配方验证试验，不断优化完善配方，经专家论证后报市农技总站备案。（责任单位：市农业农村委、各区县）

市农业农村委责任领导：袁德胜

市农业农村委责任处室（单位）：市农技总站

整改时限：2020年12月底前

（二）针对配方卡管理需加强问题，建立健全配方卡制定发放机制

1. 规范各区县配方卡。市农技总站规范区县配方卡发布内容。发布内容应包含作物配方、合作企业、12316咨询电话等。各区县及时印制推荐配方卡或施肥手册。（责任单位：市农业农村委、各区县）

市农业农村委责任领导：袁德胜、陈勇

市农业农村委责任处室（单位）：粮油处，市农技总站

整改时限：2020年12月底前

2. 各乡镇、村社发放施肥手册或推荐配方卡。所有行政村、规模种植户、经营门店发放施肥手册，或实行配方卡上墙，建立健全发放领取或张贴花名册制度。市级和各区县要抽查发放、张贴情况。（责任单位：市农业农村委、各区县）

市农业农村委责任领导：袁德胜

市农业农村委责任处室（单位）：粮油处、经作处，市农技总站

整改时限：2020年12月底前

3. 设立全市“12316”化肥减量技术咨询电话，配套建立全市咨询专家库。各区县要加强宣传推广应用。（责任单位：市农业农村委、各区县）

市农业农村委责任领导：袁德胜、陈勇

市农业农村委责任处室（单位）：粮油处，市农业信息中心

整改时限：2020年12月底前完成，并长期坚持

4. 逐级开展技术培训指导。市级每年召开化肥减量技术观摩培训会2次以上，重点培训区县级专业技术人员。各区县加强对乡镇分管领导和技术人员以及经销商、规模种植户的培训，建立培训档案。重点强化规模种植户的技术指导，并将化肥减量使用作为规模种植户以后申报实施种植业相关财政项目的必要条件。推进减量技术宣传横幅、标语重点产业基地全覆盖。（责任单位：市农业农村委、各区县）

市农业农村委责任领导：袁德胜

市农业农村委责任处室（单位）：市农技总站

整改时限：2020年12月底前

（三）针对化肥供应市场不能匹配配方肥需求问题，强化农企合作，完善配方肥落地机制

1. 强化农企合作。各区县在原有测土配方施肥合作企业的基础上，公开遴选更新3家以上区县级测土配方施肥合作企业。结合地方产业发展需求，引导企业按照推荐配方生产肥料产品。加强合作企业管理，建立健全合作企业进入退出动态调整机制。（责任单位：市农业农村委、各区县）

市农业农村委责任领导：袁德胜

市农业农村委责任处室（单位）：粮油处，市农技总站

整改时限：2020年12月底前

2. 各区县鼓励肥料生产企业、经销商以及新型经营主体等开展配肥服务，按照推荐配方加工配方肥。（责任单位：市农业农村委、各区县）

市农业农村委责任领导：袁德胜

市农业农村委责任处室（单位）：粮油处，市农技总站

整改时限：2020年12月底前

（四）针对化肥减量成效跟踪评估不够问题，完善调查调度评估机制

1. 增加全市农户施肥典型调查。制定《全市主要农作物肥料施用情况调查方案》，完成1000户以上施用情况调查。各区县制定县级调查方案，科学布局监测点，并将调查情况及时上报市农技总站。（责任单位：市农业农村委、各区县）

市农业农村委责任领导：袁德胜

市农业农村委责任处室（单位）：市农技总站

整改时限：2020年12月底前

2. 调度肥料生产企业年度生产销售情况（详见附件1）。各区县年底汇总上报市农技总站，分析重点产品市内、外销售情况。（责任单位：市农业农村委，辖区内有肥料生产企业的区县）

市农业农村委责任领导：袁德胜

市农业农村委责任处室（单位）：粮油处，市农技总站

整改时限：2020年12月底前

3. 开展农户减量技术知晓率、满意度调查。各区县通过现场调研、问卷调查以及电话回访等形式，对减量技术推广情况开展调查评估。（责任单位：市农业农村委、各区县）

市农业农村委责任领导：袁德胜

市农业农村委责任处室（单位）：粮油处，市农技总站

整改时限：2020年12月底前

4. 明确肥料利用率指标监测方法。市农技总站按照农业农村部有关要求，明确我市肥料利用率监测统计方法，指导各区县规范开展监测。（责任单位：市农业农村委、各区县）

市农业农村委责任领导：袁德胜

市农业农村委责任处室（单位）：市农技总站

整改时限：2020年12月底前

5. 完善数据核查评估制度。各区县及时收集汇总化肥减量相关技术指标完成情况，并对数据进行核查评估。市级强化各区县上报数据审核。（责任单位：市农业农村委、各区县）

市农业农村委责任领导：袁德胜

市农业农村委责任处室（单位）：粮油处，市农技总站

整改时限：2020年12月底前

（五）针对化肥减量示范仍需加强问题，加大并规范示范片建设管理

1. 积极争取财政投入。市级积极争取农业农村部和市财政资金支持，加大化肥减量投入。各区县也要争取本级资金支持，确保减量投入和示范片面积稳定增长。（责任单位：市农业农村委、各区县）

市农业农村委责任领导：袁德胜

市农业农村委责任处室（单位）：粮油处

整改时限：2020年12月底前

2. 作好市级化肥减量示范。在重点河流沿线开展化肥减量示范，彭水、酉阳等29个区县开展有机肥推广示范试点，长寿、合川等10个区县开展水肥一体化示范。各项目区县要制定实施方案，在重点流域推广有机肥使用和水肥一体化技术，并报市级备案。（责任单位：市农业农村委，市级项目涉及区县）

市农业农村委责任领导：袁德胜

市农业农村委责任处室（单位）：粮油处，市农技总站

整改时限：2020年12月底前

3. 规范示范片管理。各级示范片，要确定具体行政责任人和技术责任人，明确创建的目标作物、目标产量、主推技术，规范建立示范片到户台帐。强化示范片减量成效总结分析。（责任单位：市农业农村委、各区县）

市农业农村委责任领导：袁德胜

市农业农村委责任处室（单位）：粮油处，市农技总站

整改时限：2020年12月底前

（六）针对农户减量技术主动性不强问题，构建市场激励机制

深入实施质量兴农、品牌兴农战略，推动产业提质增效，强化市场约束机制，增进农户使用减量技术的主动性。2020年农业地方标准制订修订50个以上，农业地方标准累计达到300个以上。强化农产品质量安全监督抽检。试行食用农产品合格证制度，扩大农产品质量安全追溯体系推广应用。扶持绿色食品、有机农产品和地理标志农产品发展，推动种植业“两品一标”规模增长1%以上。（责任单位：市农业农村委、各区县）

市农业农村委责任领导：陈勇

市农业农村委责任处室（单位）：安监处

整改时限：2020年12月底前

四、农药减量工作不严不实问题整改措施

（一）针对农药减量技术推广仍需加强问题，强化逐级技术培训指导

1．设立全市“12316”农药减量技术咨询电话，配套建立全市咨询专家库。各区县要加大宣传推广应用。（责任单位：市农业农村委、各区县）

市农业农村委责任领导：袁德胜、陈勇

市农业农村委责任处室（单位）：粮油处，市农业信息中心

整改时限：2020年12月底前完成，并长期坚持

2．逐级开展技术指导培训。市级每年召开技术观摩培训会2次以上，重点培训区县级专业技术人员。各区县加强对乡镇分管领导和技术人员以及经销商、规模种植户的培训，并建立培训档案。重点强化规模种植户的技术指导，并将农药减量使用作为规模种植户以后申报实施种植业相关项目的必要条件。（责任单位：市农业农村委、各区县）

市农业农村委责任领导：袁德胜

市农业农村委责任处室（单位）：市种子站

整改时限：2020年12月底前

（二）针对农药减量成效跟踪评估不够问题，完善调查调度评估机制

1. 增加全市农户农药使用情况典型调查。制定《全市农户农药使用情况典型调查方案》，完成500户农药使用现状调查。各区县制定调查方案，科学布局监测点，并将调查情况及时上报市种子站。（责任单位：市农业农村委、各区县）

市农业农村委责任领导：袁德胜

市农业农村委责任处室（单位）：市种子站

整改时限：2020年12月底前完成，并长期坚持

2. 调度农药生产企业年度生产销售情况。各区县要跟踪调度辖区内农药生产企业生产销售情况（详见附件2），年底调查汇总上报市种子站，分析市内、外销售情况。（责任单位：市农业农村委，辖区内有农药生产企业的区县）

市农业农村委责任领导：袁德胜

市农业农村委责任处室（单位）：粮油处，市种子站

整改时限：2020年12月底前

3. 开展农户减量技术知晓率、满意度调查。各区县通过现场调研、问卷调查以及电话回访等形式，对减量技术推广情况开展调查评估。（责任单位：市农业农村委、各区县）

市农业农村委责任领导：袁德胜

市农业农村委责任处室（单位）：粮油处，市种子站

整改时限：2020年10月底前完成，并长期坚持

4. 明确减量技术指标统计。市种子站按照农业农村部有关要求，明确农药利用率、绿色防控覆盖率和统防统治覆盖率等指标调查统计方法。各区县按此方法及时调查统计并上报市种子站。（责任单位：市农业农村委、各区县）

市农业农村委责任领导：袁德胜

市农业农村委责任处室（单位）：市种子站

整改时限：2020年6月底前完成，并长期坚持

5. 完善数据核查评估制度。各区县及时收集汇总农药减量相关技术指标完成情况，并对数据进行核查评估。市里强化各区县上报数据审核。（责任单位：市农业农村委、各区县）

市农业农村委责任领导：袁德胜

市农业农村委责任处室（单位）：粮油处，市种子站

整改时限：2020年12月底前

（三）针对农药减量示范仍需加强问题，加大并规范示范片建设管理

1. 积极争取财政投入。市级积极争取农业农村部和市财政资金支持，加大农药减量投入。各区县也要争取本级资金支持，确保减量投入和示范片面积稳定增长。（责任单位：市农业农村委、各区县）

市农业农村委责任领导：袁德胜

市农业农村委责任处室（单位）：市种子站

整改时限：2020年6月底前完成，并长期坚持

2. 作好市级农药减量示范。在秀山、万州、酉阳等重点河流沿线10个区县开展绿色防控产品补贴试点。各项目区县要制定实施方案，在重点流域推广绿色防控等减量技术，并报市级备案。（责任单位：市农业农村委，市级项目涉及区县）

市农业农村委责任领导：袁德胜

市农业农村委责任处室（单位）：粮油处，市种子站

整改时限：2020年12月底前

3. 规范示范片管理。各级示范片，要确定具体行政责任人和技术责任人，明确创建的目标作物、目标产量、主推技术，规范建立示范片到户台帐。强化示范片减量成效总结分析。（责任单位：市农业农村委、各区县）

市农业农村委责任领导：袁德胜

市农业农村委责任处室（单位）：粮油处，市种子站

整改时限：2020年12月底前

（四）针对农户减量技术主动性不强问题，构建市场激励机制

（与化肥减量措施内容一致，此处略）

五、保障措施

（一）强化组织领导。认真落实市农业农村委中央生态环境保护督察整改工作领导小组的部署，强化督察整改工作责任，各区县也要完善相应的组织机构，并落实乡镇、村级责任，统筹推进整改。

（二）强化责任落实。各区县农业农村部门要制定整改方案，10月23日前报市农业农村委备案。主要负责同志作为第一责任人，要亲自抓、负总责，至少每半年专题研究化肥减量工作1次。班子成员按照职责分工，各司其职，层层压实责任。

（三）严格督导检查。市农业农村委将会同相关市级单位不定期开展监督检查，对履职不到位、责任不落实、整改不彻底、工作进度滞后的，综合运用函告、通报、约谈、限期整改等方式倒逼责任落实，深入推进整改。

附件：1. 重庆市肥料企业生产销售情况表

2. 重庆市农药生产企业生产销售情况表

3.  2020年各区县化肥减量任务目标清单

4.  2020年各区县农药减量任务目标清单

- 附件1

重庆市肥料企业生产销售情况表

填报单位：*****区县农业农村委                                            联系人：             联系电话：

| 企业名称 | 企业地址 | 法人电话 | 肥料生产情况 |  |  | 产品销售情况（万吨） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主要产品名称 | 设计生产规模 | 实际生产规模 | 当年销售量 | 主要销售去向 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 市内 | 市外 |

说明：肥料包括化学化肥和商品有机肥。调查周期为上一年11月1日至当年10月31日。

- 附件2

重庆市农药生产企业生产销售情况表

填报单位：*****区县农业农村委                                            联系人：             联系电话：

| 企业名称 | 企业地址 | 法人电话 | 设计产能 |  |  | 年度销售情况（万吨） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主要产品名称 | 设计生产、销售规模 | 实际生产、销售规模 | 销售量 （万吨） | 主要销售去向 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 市内 | 市外 |

说明：调查周期为上一年11月1日至当年10月31日。

- 附件3

2020年各区县化肥减量任务目标清单

| 区县 | 减量目标 |
| --- | --- |
| 巴南区 | 化肥使用总量较上年度下降0.5% |
| 北碚区 | 化肥使用总量较上年度下降1% |
| 璧山区 | 化肥使用总量不高于上年度 |
| 长寿区 | 化肥使用总量较上年度下降1% |
| 城口县 | 化肥使用总量不高于上年度 |
| 大渡口 | 化肥使用总量较上年度下降1.5% |
| 大足区 | 化肥使用总量较上年度下降1% |
| 垫江县 | 化肥使用总量较上年度下降1% |
| 丰都县 | 化肥使用总量较上年度下降0.5% |
| 奉节县 | 化肥使用总量较上年度下降1% |
| 涪陵区 | 化肥使用总量较上年度下降1% |
| 合川区 | 化肥使用总量不高于上年度 |
| 江北区 | 化肥使用总量不高于上年度 |
| 江津区 | 化肥使用总量较上年度下降1% |
| 九龙坡 | 化肥使用总量较上年度下降0.5% |
| 开州区 | 化肥使用总量较上年度下降1% |
| 梁平区 | 化肥使用总量较上年度下降1% |
| 南岸区 | 化肥使用总量较上年度下降1% |
| 南川区 | 化肥使用总量较上年度下降1% |
| 彭水县 | 化肥使用总量较上年度下降0.5% |
| 綦江区 | 化肥使用总量较上年度下降0.5% |
| 黔江区 | 化肥使用总量较上年度下降1% |
| 荣昌区 | 化肥使用总量不高于上年度 |
| 沙坪坝 | 化肥使用总量较上年度下降0.5% |
| 石柱县 | 化肥使用总量较上年度下降1% |
| 铜梁区 | 化肥使用总量较上年度下降1% |
| 潼南区 | 化肥使用总量较上年度下降0.5% |
| 万盛 | 化肥使用总量较上年度下降1.5% |
| 万州区 | 化肥使用总量较上年度下降1% |
| 巫山县 | 化肥使用总量较上年度下降1% |
| 巫溪县 | 化肥使用总量较上年度下降1% |
| 武隆区 | 化肥使用总量较上年度下降0.5% |
| 秀山县 | 化肥使用总量较上年度下降1% |
| 永川区 | 化肥使用总量较上年度下降1.5% |
| 酉阳县 | 化肥使用总量不高于上年度 |
| 渝北区 | 化肥使用总量较上年度下降0.5% |
| 云阳县 | 化肥使用总量较上年度下降0.5% |
| 忠县 | 化肥使用总量较上年度下降1% |

说明：重庆高新区化肥减量工作目标参考沙坪坝或九龙坡

- 附件4

- 各区县2020年农药减量目标任务

| 区 县 | 2020年农药使用量较上年下降幅度（%） |
| --- | --- |
| 永川区 | 1.5 |
| 九龙坡 | 1.5 |
| 梁平区 | 1.5 |
| 涪陵区 | 1 |
| 万盛 | 1 |
| 万州区 | 1 |
| 黔江区 | 1 |
| 石柱县 | 1 |
| 北碚区 | 1 |
| 江津区 | 1 |
| 大渡口 | 1 |
| 奉节县 | 1 |
| 秀山县 | 1 |
| 荣昌区 | 1 |
| 大足区 | 0.5 |
| 开州区 | 0.5 |
| 忠县 | 0.5 |
| 铜梁区 | 0.5 |
| 云阳县 | 0.5 |
| 垫江县 | 0.5 |
| 南川区 | 0.5 |
| 长寿区 | 0.5 |
| 武隆区 | 0.5 |
| 合川区 | 0.5 |
| 彭水县 | 不高于上一年 |
| 潼南区 | 不高于上一年 |
| 丰都县 | 不高于上一年 |
| 巴南区 | 不高于上一年 |
| 沙坪坝 | 不高于上一年 |
| 綦江区 | 不高于上一年 |
| 巫山县 | 不高于上一年 |
| 江北区 | 不高于上一年 |
| 璧山区 | 不高于上一年 |
| 南岸区 | 不高于上一年 |
| 酉阳县 | 不高于上一年 |
| 渝北区 | 不高于上一年 |
| 城口县 | 不高于上一年 |
| 巫溪县 | 不高于上一年 |

说明：重庆高新区农药减量工作目标参照沙坪坝区。

附件1-4

《重庆市中央生态环境保护督察报告》

例行督察具体问题整改措施清单

第1项问题专项整改子方案

问题：一些地方和部门对贯彻落实长江大保护战略决策认识不深入、把握不全面，“生态优先、绿色发展”“共抓大保护、不搞大开发”的理念还不够牢固。

为深入贯彻落实《重庆市中央生态环境保护督察报告》精神，根据《重庆市贯彻落实〈重庆市中央生态环境督察报告〉整改方案》（渝委办发﹝2020﹞27号）要求，就第二轮中央生态环境保护督察重庆报告第1项问题，制定专项整改子方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记对重庆生态环境保护工作的重要指示精神，坚决落实党中央、国务院生态环境保护决策部署，坚持学好用好“两山论”、走深走实“两化路”，牢固树立“生态优先、绿色发展”“共抓大保护、不搞大开发”的生态文明理念。

二、整改目标

坚持解决思想认识问题与处置具体问题相结合，进一步提高政治站位，牢固树立正确的政绩观、绿色的发展观念。

三、主要措施及任务分工

1. 通过工委会、主任办公会等方式，全面学习贯彻习近平生态文明思想，深入领会和贯彻落实党中央、国务院关于生态文明建设和生态环境保护决策部署，以及市委、市政府工作安排。将长江经济带生态环境保护工作纳入重要议事日程进行研究布置。（责任单位：市农业农村委）

责任领导：杨宏

责任处室：办公室、生态处

整改时限：立行立改，长期坚持

2. 坚持把深入学习贯彻习近平生态文明思想作为重大政治任务，纳入工委理论学习中心组学习、委属单位党组织理论学习中心组学习，纳入干部教育培训内容，进一步强化生态环境保护意识。（责任单位：市农业农村委）

责任领导：文明维

责任处室：组宣处

整改时限：立行立改，长期坚持

3. 充分运用重庆市农业农村委员会官网、渝农汇，深入宣传习近平生态文明思想、习近平总书记关于长江经济带发展重要战略思想，引导全委系统各级领导干部自觉将督察反馈问题整改落实作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的实际行动，深刻反思、深入研究、真正落实。（责任单位：市农业农村委）

责任领导：文明维

责任处室：组宣处

整改时限：立行立改，长期坚持

4. 加强干部考核。进一步完善考核办法，发挥考核的激励导向作用，将贯彻落实习近平生态文明思想纳入有关干部履职考核内容，促进干部尽职尽责、担当作为。（责任单位：市农业农村委）

责任领导：文明维

责任处室：干部人事处

整改时限：立行立改，长期坚持

四、保障措施

一是强化组织领导。认真贯彻市农业农村委落实中央生态环境保护督察整改工作领导小组的部署，认真落实督察整改工作责任，切实加强整改工作的组织领导，统筹推进各项整改措施落实落地。

二是强化责任落实。各相关处室要按职责落实整改责任，细化工作措施，一体推进整改工作。通过整改，进一步提高全委上下思想认识，增强“生态优先、绿色发展”“共抓大保护、不搞大开发”的思想自觉和行动自觉。

三是严肃整改纪律。坚决杜绝敷衍整改、表面整改、假装整改等形式主义、官僚主义问题，对整改不力造成严重后果的，将依规依纪依法进行处理。

附件2

重庆市农业农村委员会贯彻落实《重庆市

中央生态环境保护督察重庆报告》

举一反三整改任务措施清单

问题：进一步加强全市农作物秸秆资源化利用和废弃农膜回收。

牵头领导：路伟、李洪义

责任单位：市农业农村委、市供销合作社，各区县

督导单位：市政府督查办、市生态环境局

整改时限： 2020年12月底，长期坚持

整改目标：2020年，全市秸秆综合利用率稳定在85%以上。废弃农膜回收10185吨，回收网点覆盖所有的涉农乡镇，主城九区村级回收网点达到85%，全市加厚和可降解地膜应用推广达到6000亩。

整改措施：

1. 建立完善农作物秸秆资源台账。实现农作物秸秆资源信息化管理，全市秸秆资源台账建设覆盖到各区县，基本形成数据完整清晰，能够准确反映全市作物秸秆产量和利用现状的资源台账体系。2020年12月31日，开始2020年度秸秆资源台账系统平台填报工作。

2. 开展秸秆综合利用示范推广。以秸秆肥料化、饲料化等为重点利用方向，开展秸秆综合利用重点（试点）区县建设，推广秸秆腐熟还田、秸秆有机肥生产、秸秆青贮等重点利用技术，着力抓好种植基地（大户）秸秆综合利用示范推广，全市秸秆综合利用率稳定在85%以上。

3. 持续开展农膜使用量调查，建立农膜使用量台账。区县供销合作社会同相关部门开展农膜使用量调查，建立以村为单位农膜使用量台账，切实掌握农膜使用量真实数据。

4. 加大调度力度，加强监督管理。做到年初有工作部署会，半年推进会，年终专项审计验收。严格落实进度月报和季度通报制度，对区县抽查督查不少于30%，规范回收收据、台账和交易结算，确保回收利用数据真实，确保财政资金安全有效。

5. 完善相关配套政策。指导相关区县制定废弃农膜回收利用管理办法，建立长效保障机制，确保目标任务顺利完成。